## Sheet1
序号 | 类别 | 项目名称 | 开工批次 | 建设计划（开工时间）
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月
1 | 交叉口 治理 （14个） | 十六潭路与银桂路路口交通组织优化 | 第一批
2 |  | 金桂路与银桂路交叉口交通组织优化 | 第一批
3 |  | 万达广场路口拥堵点治理 | 第一批
4 |  | 银泉大道与永安大道交叉口改造 | 第一批
5 |  | 银泉大道与青龙路交叉口改造 | 第一批
6 |  | 银泉大道与金桂路交叉口改造 | 第一批
7 |  | 淦河大道与滨河东西街交叉口交通组织优化 | 第一批
8 |  | 南外环崇文街交叉口交通组织优化 | 第一批
9 |  | 同惠广场路口拥堵点 | 第二批 | bar: 建设计划（开工时间） 6月 to 建设计划（开工时间） 7月
10 |  | 交通路与银泉大道交叉口改造 | 第二批 | bar: 建设计划（开工时间） 6月 to 建设计划（开工时间） 7月
11 |  | 岔路口拥堵点改造 | 第二批 | bar: 建设计划（开工时间） 6月 to 建设计划（开工时间） 7月
12 |  | 十六潭路与银泉大道路口拥堵点 | 第二批 | bar: 建设计划（开工时间） 6月 to 建设计划（开工时间） 7月
13 |  | 银泉大道劲风大厦调头处拥堵点 | 第二批 | bar: 建设计划（开工时间） 6月 to 建设计划（开工时间） 7月
14 |  | 贺胜路塘角路交叉口交通组织优化 | 第三批 | bar: 建设计划（开工时间） 7月 to 建设计划（开工时间） 8月
15 | 区域交通治理 （5个） | 鱼水路永安大道交叉口区域交通改善 | 第一批
16 |  | 银泰百货商场拥堵点改造 | 第一批
17 |  | 中心花坛区域拥堵点交通组织优化 | 第一批
18 |  | 双鹤桥拥堵点治理 | 第四批 | bar: 建设计划（开工时间） 10月 to 建设计划（开工时间） 11月
19 |  | 咸宁大道与滨河东街交通组织优化 | 第四批 | bar: 建设计划（开工时间） 10月 to 建设计划（开工时间） 11月
20 | 学校周边治理 （6个） | 玉泉校区拥堵点 | 第二批 | bar: 建设计划（开工时间） 6月 to 建设计划（开工时间） 7月
21 |  | 第五小学学校周边街道交通改善 | 第三批 | bar: 建设计划（开工时间） 7月 to 建设计划（开工时间） 8月
22 |  | 交通幼儿园安全上学路径改善 | 第三批 | bar: 建设计划（开工时间） 7月 to 建设计划（开工时间） 8月
23 |  | 郭林路小学安全上学路径改善 | 第三批 | bar: 建设计划（开工时间） 7月 to 建设计划（开工时间） 8月
24 |  | 咸宁市第二实验小学交通组织优化 | 第三批 | bar: 建设计划（开工时间） 7月 to 建设计划（开工时间） 8月
25 |  | 咸安碧桂园小学拥堵点改造 | 第三批 | bar: 建设计划（开工时间） 7月 to 建设计划（开工时间） 8月